## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Факел" |  |  | Директор ООО "Стройизоляция"
__________________А.В.Мирошник |  |  | __________________Акимов В.В.
"__" ______________ 2012 г. "___" __________________ 2012 г.
П Л А Н
Текущего ремонта муниципального жилого фонда на январь месяц 2012 г.
№ п/п | Адреса | Наименование работ | Количество |  | Стоимость,руб. |  | Примечание
|  |  | План | Факт | План | Факт
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1 | Ул. Крупская, д. 2 | Изготовление и установка слуховых окон | 2 шт |  | 5567
2 | Ул. Строителей, д. 157 | Установка мет. поручня на лест. марше 1 го этажа 1 го под | 2 м |  | 2341
3 | Ул. Строителей, д. 167а | Изготовление и установка поручней на крыльцах 1 и 2 подъезда | 2 шт |  | 6796
4 | Ул. Свердлова, д. 90 | Ремонт стенки лифтовой кабины 2 и 3 под. | 2 места |  | 480
5 | Ул. Свердлова, д. 7 | Пробивка отверстий-продухов на тех этаже над 1м под. | 6 шт |  | 1816
|  | Изготовление и установка мет. вдери в подвал 1 го под. | 1 шт |  | 12461
|  | Ремонт покрытия козырька лоджии кв. 9 |  |  | 2286
6 | Пер, Пионерский, д. 12 и д. 14 | Изготовление и установка мет. дверей выхода на тех. этаж | 4шт |  | 22493
7
8 | пер.Пионерский, д. 16 | Замена люка выхода на крышу 3-го под. | 1 шт |  | 3493
9 | Ул.Строителей,д.151а к 1 | Косметический ремонт 2-го под. | 1 шт |  | 125000
|  | Ремонт и остекленение окон 2 и 3-го подъездов | 2 шт |  | 1500
10 | Пр. СХТ, д.2 | Ремонт потолка коридора 2-го этажа | 7,4 м2 |  | 5820
11 | Ул. Заводская, д. 7 | Заделка эл. ниш плоским шифером в 4-м подъезде. | 2 м2 |  | 1112
|  | Утепление перекрытий на тех. этаже над кв. 48 (общая комната) минватой толщиной 5 см | 20м2 |  | 5000
12 | Ул. Красноармейская, д. 76 | Косметический ремонт 1-го подъезда | 1 шт |  | 18000
|  | Установка доводчиков на вх двери | 2 шт |  | 3385
13 | Ул. Красноармейская, д. 91 | Ремонт потолка на 2-м этаже в подъезде | 18,2 м2 |  | 11823
14 | ул. Молодежная,, д. 2 | Утепление перекрытия над кв. 14 и 15 минплитой толщ 5 см | 82 м2 |  | 21790
|  | Утепление перекрытий на чердаке над кв. 5 | 20 м2 |  | 5000
15 | Ул. Молодежная, д. 4 | Установка доводчиков на вх двери 1,2,3 подъездов | 3 шт |  | 5078
16 | Ул.Молодежная, д. 8 | Изготовление и установка наружных створок окна коридора 2-го этажа | 2 шт |  | 4000
17 | Ул. Стройотрядовская, д. 10 | Замена покрытия пола в кабине лифта из линолеума. | 1,2 м2 |  | 922
18 | Пр. СХТ, д.4 | Изготовление и установка конька над кв. 4 | 4 м/п |  | 1515
19 | Ул. П. Алексеева, д. 5 | Остекление слуховых окон | 2 шт |  | 1864
|  | Зашивка фанерой слух окон | 1 шт
|  | Устройство обрамления люка угловой сталью со скобкой | 4м2
|  | Итого: |  |  | 269542
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
20 | Ул. Строителей, д. 82 | Замена труб стояка ХВС по квартирам | 1шт |  |  |  | 5-й из 7 шт.
21 | Ул.Молодежная, д. 10 | Замена фановых труб Ф 110 на тех. этаже над 3-м и 4-м подъездами | 38 м/п
22 | ул. Прорлетарская д.42 | утепление стояка отопления в тамбуре 5 под.
23 | Ул. Строителей, д. 50, | Замена труб в стояке ХВС по кв. 74 (8-960-591-35-20) | 5 м/п
24 | Пер. Пионерский, д. 16 | Замена труб стояка ХВС по квартирам № 121,124,127,130,133. | 15 м/п |  |  |  | кв. 130 (89092572300)
25 | Ул. Молодежная, д. 8 | Ремонт сан.тех оборудования в общих кухнях с 1го по 5й этаж. | по смете
|  | Итого: |  |  | 200000
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
26 | Ул. Строителей, д. 165 | Устройство освещения в подвале
27 | Ул. Строителей, д. 163-а | Устройство освещения в подвале
28 | Ул.. Молодежная, д. 4 | Восстановление освещения над входами в подъезды.
|  | Итого: |  |  | 80000
|  | Всего: |  |  | 565000
Главный инженер ООО " Стройизоляция" Главный инженер ООО "Факел"
Журавлев Д.С. Ефременко Д.В.