## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Факел" |  |  | Директор ООО "Стройизоляция"
__________________А.В.Мирошник |  |  | __________________Акимов В.В.
"__" ______________ 2012 г. "___" __________________ 2012 г.
П Л А Н
Текущего ремонта муниципального жилого фонда на июнь месяц 2012 г.
№ п/п | Адреса | Наименование работ | Количество |  | Стоимость,руб. |  | Примечание
|  |  | План | Факт | План | Факт
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1 | Ул. Строителелей, д. 157 | Ремонт подъезда № 4 | 1 шт |  | 87530 | вып
2 | Ул. Строителей, д. 167 | Утепление откоса и фронтона, а так же ремонт входной двери 3-го под. | 1 шт |  | 2223
|  | Устройство пандуса и поручня на крыльце 3 подъезда для инвалида кв. 33 (т. 4-26-46) |  |  | 1700
3 | Ул. Строителей, д. 159 | Ремонт покрытий козырьков входов в подъезды с мет. отливами | 5 шт |  | 8357
4 | Пер. Пионерский, д. 16 | Ремонт мягкой кровли над кв. 33,36,71,72,105 | 200м2 |  | 50000 | вып
5 | Ул. Строителей, д. 151-а, корп. 1 | Ремонт покрытия козырька лоджий кв. 35,61,62,63 ( ликвидация контруклона) оклейка в 2 слоя. | 15 м2 |  | 7500
6 | Ул. Строителей, д. 50 | Ремонт примыкания козырька лоджии над кв.68 (т. 8-903-163-64-70) | 4 м2 |  | 1280
7 | Ул. Строителей, д. 84 | Устройство пандуса и поручня на крыльце для инвалида кв. 15 (т.3-49-79) и ремонт ступеней крыльца. | 1 шт |  | 4021 |  |  | -
8 | ул. Свердлова, д. 5 | Устройство отмостки северного торца | 10 м2 |  | 5434
9 | ул. Герцена, д. 43 | Ремонт цоколя | 9,5 м2 |  | 5267
10 | ул. Свердлова д.90 | Ремонт стяжки болконной плиты кв. 31 |  |  | 1400 |  | кв.31 т.8-905-699-86-24
|  | Ремонт примыкания козырька над кв. 106, | 2 шт |  | 1070
11 | ул.Стройотрядовская д.10 | Устройство полов из линолеума в колясочной | 16,5м2 |  | 9359
12 | ул.Гагарина д.3 | Пробивка отверстий -продухов в цоколе 250х250мм с установкой метал. решеток. | 6шт |  | 3201
|  | Ремонт пола в тамбуре 1го подъезда | 1,5 м2 |  | 4144
13 | Ул. Молодежная, д. 10 | Изготовление и установка мет. вх. утепл. двери 1-го подъезда | 1 шт |  | 14746
|  | ремонт отмостки северного торца | 16 м2 |  | 8694
14 | ул. Красноармейская д.54а | Изготовление и установка мет. вх. утепл. двери 3-го, подъезда | 1 шт. |  | 14746
15 | пер. Каплунова д.4 | Ремонт 2-го подъездада |  |  | 18003
16 | ул. Свердлова д.7 под.2 | Ремонт откосов входной двери и заделка пола |  |  | 1340
17 | Ул. Свердлова, д. 79 | Примыкания тумб ограждения | 50 м2 |  | 12500
18 | Ул. Пролетпрская, д. 42 | Устройство отлива на козырьке входа 5-го подъезда. | 3 |  | 2533
19 | ул. Красноармейская д.54 | Заделка подвальных слуховых окон кирпичем. |  |  | 2640 | вып
20 | Ул. Герцена, д. 52 | Ремонт примыкания вент. шахты над кв. 6 и над кв. 14 | 5,5 м2 |  | 3526
21 | Ул. СХТ, д. 8 | Заделка отверстий ввода труб 1 под. | 1 шт |  | 2372
22 | Ул. Гагарина, д. 66 | Устройство желоб на козырьке 1-го подъезда | 4 м |  | 1765
23 | Ул. Красноармейская, д. 77 | Ремонт кровли над кв 28 ( 4-43-24) | 10 м2 |  | 2500
24 | Ул. Льва Толстого, д. 4 | Закркепление козыров над вент. шахтами | 3 шт |  | 3000
|  | Устройство козырька над вентшахтой | 1 шт
25 | Ул. Строителелей, д. 165 | Ремонт и остекление окон 1-го под. |  |  | 1282
26 | Ул. Свердлова, д. 5 | Заделка дверного проема в подвале кирпичем
|  | Ремонт мягкой кровли над кв. 14 и кв.24 |  |  | 2000
27 | Ул.Строителей, д. 159 | Ремонт оконной рамы 1 го подъезда 4-го под. и Остекление окна 5-го подъезда. | 2 шт |  | 867
|  | Итого: |  |  | 285000
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
1 | Ул. Строителей, д. 159 | Замена водоприемной воронки над кв. 45 | 1 шт
2 | Ул. Молодежная, д. 10 | Устройство 2-х мет.емкостей-приямков для сбора грунт. вод в подвале под 1 и 4 подъездами | 2 шт.
3 | Пер. Пионерский, д. 16 | Замена стояков ХВС по квартирам 139,143,147,151,155,159,163,167,171 | 2 шт.
4 | Ул. Заводская, д. 7 | Врезка стояков ХВС в новую магистраль по подвалу | 5 стояков
5 | Ул. Строителей, д. 167 | Утепление труб отопления в подвале | 1/3 от V
6 | ул. Красноармейская д.76 | Замена стояка ХВС в кв.11 | 2,5 м/п |  |  |  | 8-906-668-20-21
7 | ул. Красноармейская д.56А | Замена кранов маевского на тех этаже | 16 шт.
8 | ул. Свердлова д. 11 | Ремонт канализации в 1-ом подъезде
9 | ул. Свердлова д.9 кв.26 | Демонтаж- монтаж радиатора |  |  |  |  | 8-909-258-37-00
10 | ул. Красноармейская д. 54 | Замена трубы отопления ф 89 в подвале | 8 м.
|  | Итого: |  |  | 200000
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1 | Ул. Строителей, д. 165 | Устройство освещения в подвале | по смете
2 | Ул. Строителей, д. 84 | Ремонт эл. проводки в кв. 58 (после залития от кровли) | по смете
3 | Ул.Красноармейская,д.54а | Замена нулевых колодок и пакетных переключателей на автоматы защиты в этажных эл. щитах. | по смете
4 | ул. Пролетарская д. 42 | Восстановление освещение в подвале | 1 шт.
5 | Ул. Строителей, д. 84 и 86 | Установка датчиков движения на освещение лестничных клеток и установка люминисцентных ламп в коридорах. | 9шт/ 18 шт
|  | Итого: |  |  | 80000
|  | Всего по ТР |  |  | 565000
ТЕКУЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Текущее обслуживание жилых домов по фактически выполненным работам в соответствии с журналом ежедневного учета работ
|  | Итого по ТО: |  |  | 371400
|  | Всего по ст. "ТО и ТР" |  |  | 936400
| Главный инженер ООО " Стройизоляция" Главный инженер ООО "Факел" |  |  |  | Главный инженер "Факел"
Журавлев Д.С. Ефременко Д.В. | [5 empty] | Ефременко Д.В.