## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Факел" |  |  | Директор ООО "Гагаринское ЖЭУ"
__________________А.В.Мирошник |  |  | __________________Акимов В.В.
"__" ______________ 2012 г. "___" __________________ 2012 г.
П Л А Н
Текущего ремонта муниципального жилого фонда на май месяц 2012 г.
№ п/п | Адреса | Наименование работ | Количество |  | Стоимость,руб. |  | Примечание
|  |  | План | Факт | План | Факт
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1 | ул. Ленина д.61 | установка и изготовление сушилки для белья | 1 шт. |  | 2786
2 | ул.Гагарина д.10 корп.3 | Ремонт кровли над кв.920 прав.кр. | 50 м2 |  | 12500
3 | ул. Ленина д. 29 | Покраска фасада наружних стен дома |  |  | 25008
4 | ул.Гагарина д.10 корп.1; лев.кр. | Ремонт кровли над кв.924-925; 915-916 | 50 м2 |  | 12500
|  | Итого: |  |  | 52794
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
1 | Ул.Гагарина, д. 10,корп.3 | утепление труб отопления в подвале и на тех. этаже | 35 м.
2 | Ул.Гагарина, д. 10,корп.1 | Замена повысительного насоса На ХВС (КМ 45-30) | 1 шт
|  | Итого: |  |  | 15000
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1 | ул. Герцена д. 23 | Замена электропроводки в местах общего пользования | 1 под.
2 | ул. Советская Набережная д. 2 | Замена электропроводки в местах общего пользования | 2 под.
|  | Итого: |  |  | 27206
|  | Всего: |  |  | 95000
Главный инженер ООО " Гагаринское ЖЭУ" Главный инженер ООО "Факел"
Журавлев Д.С. Ефременко Д.В.
Note on A13: User: