## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Факел" |  |  | Директор ООО "Стройизоляция"
__________________А.В.Мирошник |  |  | __________________Акимов В.В.
"__" ______________ 2012 г. "___" __________________ 2012 г.
П Л А Н
Текущего ремонта муниципального жилого фонда на июль месяц 2012 г.
№ п/п | Адреса | Наименование работ | Количество |  | Стоимость,руб. |  | Примечание
|  |  | План | Факт | План | Факт
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1 | Ул. Строителей, д. 84 | Ремонт отмостки
2 | Ул. Строителей, д. 82 | Ремонт отмостки
3 | Ул. Строителей, д. 159 | Ремонт кровли над кв. 14,59,60,74 с заменой воронки ливневки над кв. 45 | 300 м2 |  | 75000
4 | ул.П.Алексеева д.5; 3-ий подъезд | Косметический ремонт 4-го этажа. Установка сетки на вентшахту над кв.46 |  |  | 8661 1685
5 | ул.П.Алексеева д.5 | Ремонт балконов | 10 шт |  | 50000по факту
5 | ул.Гагарина д.66 | Установка желобов над 2-8 подъездами | 21м |  | 12355
6 | ул.Гагарина д.3 | Ремонт отмостки. Масляная окраска входных дверей | 35м2 12 м2
7 | ул.Заводская д.7; 6 подъезд | Изготовление и установка метал.двери под домофон 6 под. | 1 шт |  | 14746
8 | ул. Красноармейская д.77 | Изготовление и установка мет двери под домофон под.1 | 1 шт |  | 14746 |  | 75000
9 | СХТ д.7 | Заделка продухов подвала.(кирпи) | 8 шт |  | 2006
10 | Ул.Строителей, д. 167а | Ремонт покрытий козырьков входов с мет. отливами | 5 шт |  | 7218
Ремонт стяжки крыльца 3го подъезда.
|  | Косметический ремонт 1-го подъезда | 1 шт
11 | ул.Заводская д.7; 5 под. | Заделка температурного шва(западн.сторона) | 14м |  | 4314
12 | Ул. Строителей, д. 80 | Замена линолеума в лифтовой кабине 2-го подъезда | 1,2 м2 |  | 856
13 | ул.. Каплунова д.4 | Ремонт 2 подъезда
14 | Ул. Строителей, д. 159 | Ремонт мягкой кровли над кв. 49,59,60, 74 с утеплением и пароизоляцией. | 200 м2 |  | 100000
15 | Ул. Строителей, д. 163 | Ремонт кровли над кв. 73 и70 т.70 моб. 8-920-664-70-83 (протечка в период таяния снега) | 200 м2
16 | ул. Строителей, д. 86 | Ремонт козырька балкона над кв. 62 (8-903-649-22-86) | 1 шт |  | 3162
17 | Пер. Пионерский, д. 14 | Ремонт козырька над балконом кв. 71 (т. 8-906-668-23-81) | 1 шт
| СХТ, д. 8 | Устройство площадки крыльца 2-го под. | 1 шт
| ул. Красноармейская д.59а | Заделка отверстий окна в кв.37
| Гжатская д.98 | Кап. Рем 2-х крылец
| ул. Свердлова д.5 | Ремонт кровли над кв.24 (над залом) | м2 | 30 м2 |  |  | 8-919-047-64-33
| ул. Л.Толстого д.4 | Разбивка столбов у подъездов, ремонт и оштукотуривание приямков
| ул.Красноармейская д.93 | Ремонт шифирной крыши, уст. Конька | 4м2/6м.
| ул.Красноармейская д.56А | Изготовление и установка утепл. люка выхода на крышу
| Ул. Молодежная, д. 10 | Ремонт откосов входных дверей в подъездах. | 4 шт |  | 4000
|  | Ремонт мягкой кровли над кв. 28 | 40 м2 |  | 10000
| ул. Пролетарская д. 42 | Ремонт отмостки со стороны заднего фасада
| ул. Каплунова д. 4 | Ремонт шифертной кровли | 6 м2.
|  | Итого: |  |  | 248403
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
| Пер. Пионерский, д. 16 | Замена стояка ХВС в квартирах 138,142,146,150,154,159,163,167,170 | 27 м/п
| Ул.Красноармейская,д 54а | Замена труб стояка ливневой канализации в 3-м подъезде | 20 м/п
| Ул. Строителей, д. 86 | Устройство врезок стояков к новой магистральной трубе ХВС по подвалу | 7 шт
| ул. Пролетарская д.42 | замена трубы отопления в 5-ом подъезде
| Ул. Строителей, д.74 | Замена стояка ХВС в квартирах 139,143,147,151,155,160,164,168,171 | 1 шт
| ул. Красноармейская д.54 кв.28 | Замена левневой канализации
| Ул. Строителей, д. 163 | Ремонт ливневой канализации в 3-м подъезде | 1 шт
| пр-зд СХТ д.7 | востановление радиаторов отоплени между 1 и 2 эт, 3 и 4 эт
|  | Итого: |  |  | 200000
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
| Ул. Строителей, д. 165а, 165,163а,163 | Устройство датчиков движения на освещении в подъездах на 1х этажах и тамбурах.
| ул. Л.Толстого д.4 | Востановление улечного освещения.
| Ул. Пролетарская, д. 44, 5й подъезд | Устройство датчиков движения на освещении в подъезде на 1 этаже и тамбуре.
| Ул. Cтроителей, д. 151а корпус 1 и 2 | Установка датчиков движения в тамбурах и на 1х этажах
| ул.Заводская д.7 | Установка общедомовых приборов учета электроэнергии.Ревизия эл.щитков и эл.проводки в подъездах | шт | 2 | 20000
| Ул. Строителей, д. 157 | Ремонт этажного эл. щитка кв. 73,74,75,76.
|  | Итого: |  |  | 80000
Всего по ст. " ТР":
ТЕКУЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Текущее обслуживание жилых домов по фактически выполненным работам в соответствии с журналом ежедневного учета работ
|  | Итого по ст. "ТО" : |  |  | 371400 |  |  | 371400
|  | Всего по ст. "ТО и ТР" |  |  | 936400 |  |  | 936400
| Главный инженер ООО "Стройизоляция" |  |  | Главный инженер ООО "Факел"
Журавлев Д.С. Ефременко Д.В.