## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Факел" |  |  | Директор ООО "Гагаринское ЖЭУ"
__________________А.В.Мирошник |  |  | __________________Акимов В.В.
"__" ______________ 2012 г. "___" __________________ 2012 г.
П Л А Н
Текущего ремонта муниципального жилого фонда на сентябрь месяц 2012 г.
№ п/п | Адреса | Наименование работ | Количество |  | Стоимость,руб. |  | Примечание
|  |  | План | Факт | План | Факт
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
| ул. Ленина д. 61 | изготовление и установка сушилки для белья | 1 шт. |  | 2786
| ул. Пролетарская д. 9 | Замена 2х рам и стекол в отдельн.местах на веранде 2-го подъезда | 2шт/3,5 м2 |  | 10665
| ул. Герцена Набережная д. 11 | Ремонт цоколя | 18 м2. |  | 10000
|  | Итого: |  |  | 23451
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
| ул. Советская д. 11 | Ремонт электропроводки в местах общего пользования
| ул. Советская д. 12 | Ремонт электропроводки в местах общего пользования
| ул. Ленина д. 47 | Ревизия сетей электроснабжения мест общего пользования
| ул. Ленина д. 45 | Ревизия сетей электроснабжения мест общего пользования
| ул. Ленина д. 61 | Ревизия сетей электроснабжения мест общего пользования
| ул. Советская д. 63 | Ревизия сетей электроснабжения мест общего пользования
Итого:
Всего:
Главный инженер ООО " Гагаринское ЖЭУ" Главный инженер ООО "Факел"
Журавлев Д.С. Ефременко Д.В.